## 进度表
社团Plus进度安排
任务 | 负责小组
| 需求 |  |  | iOS |  |  | Android |  |  | Server |  |  | UI |  |  | 测试
| 截至时间 | 状态 | 备注 | 截至时间 | 状态 | 备注 | 截至时间 | 状态 | 备注 | 截至时间 | 状态 | 备注 | 截至时间 | 状态 | 备注 | 截至时间 | 状态 | 备注
登录注册 |  | 已完成 |  | 9.24 | 已完成 | 功能及界面完成 |  | 已完成 |  |  | 已完成 |  | 2015.9.15 | 已完成 |  |  | 未计划
广场页面 |  | 已完成 |  | 11.1 | 进行中 |  |  | 已完成 |  |  | 已计划 |  | 2015.9.15 | 已完成 |  |  | 未计划
活动页面 | 10.1 | 进行中 |  | 11.1 | 进行中 | 同上 | 2015-09-30 | 进行中 |  |  | 已计划 |  | 2015.10.15 | 进行中 |  |  | 未计划
添加页面 | 10.15 | 已计划 |  | 11.1 | 进行中 | 同上 | 2015-09-30 | 进行中 |  |  | 进行中 |  | 2015.9.15 | 已完成 |  |  | 未计划
组织页面 | 10.22 | 已计划 |  | 11.1 | 进行中 | 同上 | 2015-09-30 | 进行中 |  |  | 进行中 |  | 2015.10.30 | 已完成 |  |  | 未计划
个人中心页面 |  | 已完成 |  | 10.1 | 进行中 | 接口需调整 | 2015-10-31 | 已计划 |  |  | 进行中 |  | 2015.9.15 | 已完成 |  |  | 未计划
活动详情 | 10.15 | 进行中 |  | 11.1 | 已计划 |  | 2015-11-30 | 已计划 |  |  | 进行中 |  | 2015.10.30 | 已计划 |  |  | 未计划
活动搜索 | 10.15 | 进行中 |  | 11.1 | 已计划 |  | 2015-11-30 | 已计划 |  |  | 进行中 |  | 2015.10.30 | 已计划 |  |  | 未计划
学校选择 | 9.1 | 已完成 |  | 11.1 | 已计划 |  | 2015-11-30 | 已计划 |  |  | 进行中 |  | 2015.10.15 | 已完成 |  |  | 未计划
创建活动 | 10.15 | 进行中 |  | 11.1 | 已计划 |  | 2015-11-30 | 已计划 |  |  | 进行中 |  | 2015.10.30 | 已计划 |  |  | 未计划
创建组织 | 10.22 | 已计划 |  | 11.1 | 已计划 |  | 2015-12-30 | 已计划 |  |  | 进行中 |  | 2015.10.30 | 已计划 |  |  | 未计划
加入组织 | 10.22 | 已计划 |  | 11.1 | 已计划 |  | 2015-12-30 | 已计划 |  |  | 进行中 |  | 2015.10.30 | 已完成 |  |  | 未计划
组织详情 | 10.22 | 已计划 |  | 11.1 | 已计划 |  | 2015-12-30 | 已计划 |  |  | 进行中 |  | 2015.10.30 | 已完成 |  |  | 未计划
组织搜索 | 10.22 | 已计划 |  | 11.1 | 已计划 |  | 2015-12-30 | 已计划 |  |  | 进行中 |  | 2015.10.30 | 已完成 |  |  | 未计划
个人信息编辑 | 9.1 | 已完成 |  | 11.1 | 已计划 |  | 2015-10-31 | 已计划 |  |  | 进行中 |  | 2015.9.15 | 已完成 |  |  | 未计划
我的组织 | 9.1 | 已完成 |  | 11.1 | 已计划 |  | 2015-10-31 | 已计划 |  |  | 进行中 |  | 2015.10.15 | 已完成 |  |  | 未计划
我的活动 | 9.1 | 已完成 |  | 11.1 | 已计划 |  | 2015-10-31 | 已计划 |  |  | 进行中 |  | 2015.10.15 | 已完成 |  |  | 未计划
个人设置 | 9.1 | 已完成 |  | 11.1 | 进行中 |  | 2015-10-31 | 已计划 |  |  | 进行中 |  | 2015.9.15 | 已完成 |  |  | 未计划
关于 | 9.3 | 进行中 |  | 11.1 | 已计划 |  | 2016-01-31 | 已计划 |  |  | 进行中 |  | 2015.10.15 | 已完成 |  |  | 未计划
意见反馈 | 9.3 | 进行中 |  | 11.1 | 已计划 |  | 2016-01-31 | 已计划 |  |  | 进行中 |  | 2015.10.15 | 已完成 |  |  | 未计划
广告界面 | 9.1 | 已完成 |  | 9.24 | 已完成 | 界面设计完成 | 2016-01-31 | 已计划 |  |  | 进行中 |  | 2015.9.15 | 已完成 |  |  | 未计划
消息界面 | 9.1 | 已完成 |  | 11.1 | 已计划 |  | 2016-01-31 | 已计划 |  |  | 进行中 |  | 2015.10.15 | 已完成 |  |  | 未计划
未计划 | 已计划 | 进行中 | 已完成 | 已撤销

## 状态选择
已计划
进行中
已完成
已撤销